**Утверждаю:**

Заведующий МДОУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Курдюмова

**План работы**

муниципальной инновационной площадки МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка» по теме:

 «ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

на 2021 год

1. **Цель** - разработка, систематизация и внедрение в практику работы ДОУ информационно – коммуникационных технологий, способствующих формированию основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.
2. **Виды работ:**
* разработка и внедрение эффективной системы использования ИКТ для формирования основ финансовой грамотности дошкольников;
* издание методических и дидактических пособий для воспитателей и специалистов ДОУ;
* трансляция опыта работы педагогов МДОУ по формированию основ финансовой грамотности для педагогов и руководителей дошкольных учреждений Ростовского МР.
1. **Финансирование** - 15 000 рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | Сроки | Результат, продукт деятельности | Ответственные |
| ***Организационно-методическая деятельность******(подготовительный и проектировочный этапы)*** |
| 1. | Подготовка и защита проекта на статус МИП по теме «применение информационно – коммуникационных технологий для формирования основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста» | Январь | Проект, презентация МИП на 2021 год | Заведующий МДОУКоординатор МИП |
| 2 | Разработка нормативной документации и плана работы МИП.Создание проектной группы сотрудников ДОУ для инвентаризации и систематизации информационно-методических, практических ресурсов по теме проекта.Выставка методических ресурсов по теме проекта | Февраль | Нормативно-правовая документация, план работы МИП.Составлен каталог ресурсов МДОУ.Информация о МИП размещена на официальном сайте ДОУ и страничках групп ВКонтакте | Заведующий МДОУКоординатор МИП,Проектная группа |
| 3 | Определение направлений деятельности педагогов ДОУ по разделам инновационного проекта. Оформление раздела «Инновационная площадка» на сайте ДОУ. Размещение информации для родителей на страничках групп ВКонтакте | Февраль |  |  |
| 4 | Проектирование инструментария для проведения мониторинга достижения поставленных в инновационном проекте целей и задач.Проведение вводного мониторинга педагогов, детей и родителей. Обработка результатов. Выявление проблем. Обсуждение способов их решения | Февраль | Разработаны анкеты для родителей и педагогов, опросники. Проведен мониторинг. Проведены тестовые задания с детьми старших и подготовительных групп.Обработаны результаты вводного мониторинга. | Проектная группа, Координатор МИП  |
| 5 | Проектирование и формирование пакета инструкций для педагогов по использованию ИКТ технологий в работе с дошкольниками в соответствии с требованиями СанПиН и педагогической целесообразностью их применения | Февраль- | Комплект инструктивно-методических материалов для педагогов ДОУ | Проектная группа, Координатор МИП  |
| 6 | Проектирование единой технологической карты дидактических ресурсов по ИКТ по всем направлениям реализации проекта | Февраль | Единая форма технологической карты дидактических ресурсов | Проектная группа, Координатор МИП  |
| 7 | Систематизация имеющихся материалов | Февраль | Ресурсы ДОУ приведены в систему | Проектная группа, Координатор МИП  |
| 8 | Пополнение каталога литературы и периодических изданий по формированию финансовой грамотности у дошкольников | Регулярно | Пополнен каталог литературы и периодических изданий по формированию финансовой грамотности у дошкольников | Проектная группа, Координатор МИП  |
| 9 | Пополнение медиатеки по формированию финансовой грамотности у дошкольников | Регулярно | Пополнена медиатека  | Проектная группа, Координатор МИП  |
| 10 | Пополнение электронной библиотеки специальной методической литературы по формированию финансовой грамотности у дошкольников | Регулярно | Пополнена электронная библиотека специальной методической литературы | Проектная группа, Координатор МИП  |
| ***Организационно-методическая деятельность (практический этап)*** |
| 1. | Разработка комплекта методических и дидактических материалов по ИКТ соответствующих тематическим блокам программы «Дошколенок-финансист» | Март - октябрь | Комплект информационно-методических материалов, включающий: нормативные документы по теме проекта;картотеки;дидактические материалы;методические рекомендации;библиографию.Все материалы оцифрованы, упорядочены, объединены в медиатеку. | Педагоги, реализующие проект,Координатор МИП  |
| 2. | Муниципальная конференция. Представление опыта работы МДОУ по теме «Мультимедийное сопровождение образовательной деятельности – условие повышения качества ДО» | Ноябрь | Представлен опыт работы педагогам РМРРаспространены информационные буклеты | Заведующий МДОУ,Педагоги, реализующие проект,Координатор МИП  |
| 3 | Мастер-класс для воспитателей, специалистов ДОУ РМР «Использование ИКТ в формировании основ финансовой грамотности»Демонстрация интерактивных игр по взаимодействию с родителями воспитанников, разработанных с использованием ИКТ. | Апрель | Представлен опыт работы МДОУ №3 педагогам РМР | Заведующий МДОУ,Педагоги, реализующие проект,Координатор МИП  |
| 4. | Серия деловых игр и мастер-классов для заинтересованных педагогов ДОУ РМР по формированию основ финансовой грамотности в процессе реализации парциальной программы «Дошколенок-финансист» | Апрель-октябрь  | Повышение компетентности педагогов в вопросах использования ИКТ в формировании ОФГ | Педагоги, реализующие проект,Координатор МИП  |
| 5 | Провести совещание руководителей ДОУ РМР на базе детского сада с представлением инновационного опыта работы по теме:«Организация работы ДОУ по формированию основ финансовой грамотности с использованием ИКТ» | Ноябрь | Представлен опыт работы МДОУ №3 руководителям ДОУ, специалистам управления образования, заинтересованным лицам | Заведующий МДОУ |
| 6 | Проведение мастер-класса по использованию ИКТ технологий для формирования основ финансовой грамотности на Ярмарке социально-педагогических инноваций  | Декабрь | Представлен опыт работы МДОУ №3 педагогам Ярославской области | Заведующий МДОУПедагоги, реализующие проект,Координатор МИП  |
| ***Аналитическая деятельность*** |
| 7 | Анализ деятельности МИП. Проведение итогового мониторинга педагогов, детей и родителей. Обработка результатов. Выявление проблем. Обсуждение способов их решенияОпределение перспектив работы МИП.Составление отчета по результатам работы МИП | Декабрь  | Аналитический отчет, | Заведующий МДОУСтарший воспитательТворческая группа  |